## Лист1
Додаток 1
Інформація
про використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (далі - субвенція)
за бюджетною програмою КПКВК 3121450
(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 534-р та постанови Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118 (із змінами)
станом на 01 жовтня 2023 року
тис. грн.
№ п/п | Найменування проекту (об’єкту, заходу) | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2023 | [12 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/ заходах, які реалізовані | Загальна інформація про стан реалізації проекту (об’єкту, заходу)
|  |  | За рахунок субвенції (розпорядження КМУ від 16 червня 2023 р. № 534-р із змінами) |  |  |  |  | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта* | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проектів)**
|  |  | передбачено | отримано асигнувань | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ВСЬОГО
з них нерозподілений залишок
1 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 52" | 2023 | 16335.582 | 16335.582 | 0 |  |  | 6430 | 629.893 | 629.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 07.09.2023 подачя документів в ДІАМ для отримання дозволу про початок робіт (ІУ012230907683)
2 | Капітальний ремонт з заходами енергосбереження, енергоефективності, термомодернізацією Новопетрівської Гімназії № 1 Петрівської сільської ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівціі, вулиця Свято-Покровська, будинок 52 (будівлі літери А, Д та Е) | 2023 | 11762.167 | 11762.167 | 0 |  |  | 285.109 | 285.109 | 285.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | Оголошено тендер
… |  |  | 28097.749 | 28097.749 |  |  |  | 6715.109 | 915.002 | 915.002
Виконавець: посада, П.І.Б., контактний телефон
| Примітка: | * зазначається орієнтована або фактична дата введення об'єкта в експлуатацію (реалізації заходу - для небудівельних проектів).
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.