Додаток

до постанови Петрівської сільської

територіальної виборчої комісії

Вишгородського району

Київської області

від 26 вересня 2020 року №2

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів Петрівської сільської територіальної виборчої комісії

з підготовки та проведення місцевих виборів

25 жовтня 2020 року

| № з/п | Зміст заходу, визначений Виборчим кодексом України (далі – Кодекс) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скликання першого засідання сільських селищних виборчих комісій (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня формування складу відповідних виборчих комісій |  | Голова, в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар сільських, селищних виборчих комісій |
|  | Складання відповідно до середніх норм видатків єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій (частина шоста статті 210 Кодексу) | У п’ятиденний строк із дня сформування складу територіальної виборчої комісії |  | Обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення рішення про зміни у складі обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних виборчих комісій у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб (частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Відповідна виборча комісія |
|  | Визначення орієнтовної середньої кількості виборців у багатомандатних виборчих округах, що утворюються для виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах (абзац перший частини дев’ятої статті 199 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів | До 30 серпня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
| ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРГОВИХ ТА ПЕРШИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ – 5 вересня 2020 року (за п’ятдесят днів до дня голосування) (частина перша, п’ята статті 195 Кодексу) |  |  |  |  |
|  | Утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (частина третя статті 201 Кодексу, пункт 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія – обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) у визначений комісією спосіб (частина сьома статті 201 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення |  | Відповідна територіальна виборча комісія – обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Утворення багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради (частина четверта статті 199 Кодексу) | Не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія – сільська, селищна, міська (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) виборча комісія |
|  | Оприлюднення переліку утворених багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією (частина восьма статті 199 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення |  | Відповідна територіальна виборча комісія – сільська, селищна, міська (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) виборча комісія |
|  | Розміщення реквізитів рахунку для внесення грошової застави на місцевих виборах на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії та передача їх до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному вебсайті (частина третя статті 225 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу | До 7 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Реєстрація представника місцевої організації партії та видача посвідчень (частина четверта статті 236 Кодексу) | Не пізніше третього дня після надходження документів про реєстрацію відповідного представника |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації (частина шоста статті 227, частина шоста статті 228, частина сьома статті 229 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата (кандидатів) та доданих до неї необхідних документів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача копії рішення про реєстрацію кандидатів та відповідних посвідчень кандидатів (частина восьма статті 227, частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Розміщення рішення про реєстрацію кандидатів на офіційному вебсайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (частина восьма статті 227, частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу) | У триденний строк з дня прийняття відповідного рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача (направлення) копії рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови представнику місцевої організації партії (у разі висування місцевою організацією партії) та кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови (у разі самовисування) (частина четверта статті 230 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (частина четверта статті 204 Кодексу) | Не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів | До 30 вересня 2020 року включно | Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою; місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті, а також сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад; кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) рад, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів у визначений відповідною комісією спосіб (частина сьома статті 228, частина восьма статті 229 Кодексу) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування | До 2 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Реєстрація уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчень (частина сьома статті 236 Кодексу) | Не пізніше третього дня після надходження документів про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, та в разі подання відповідних документів – про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою місцевої організації партії (частина одинадцята статті 236 Кодексу) | Не пізніш як на третій день після надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача представнику організації партії копії рішення про скасування реєстрації представника, уповноваженої особи цієї місцевої організації партії та (у разі прийняття такого рішення) про реєстрацію іншої особи відповідно представником, уповноваженою особою (частина одинадцята статті 236 Кодексу) | Невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчень (абзац п’ятий частини шостої статті 238 Кодексу) | Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та в разі подання відповідних документів – про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення (абзац другий частини десятої статті 238 Кодексу) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії (абзац десятий частини першої статті 231 Кодексу) | У триденний строк з дня надходження відповідного звернення, але не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з підстав, передбачених у пунктах 3 – 8 абзацу першого частини першої статті 231 Кодексу (абзаци перший, другий частини другої статті 231 Кодексу) | Не пізніш як на третій день після отримання відповідною виборчою комісією документів, що встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, але не пізніш ніж за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача представнику організації партії, або відповідному кандидату копії рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови (частина третя статті 231 Кодексу) | Не пізніш як наступного дня після прийняття рішення про скасування реєстрації |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про вибуття кандидата з балотування на офіційному вебсайті (за наявності) територіальної виборчої комісії, вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений комісією спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (абзац перший частини п’ятої статті 231 Кодексу) | Не пізніш як наступного дня після прийняття такого рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Визначення жеребкуванням порядку розміщення у виборчому бюлетені з виборів депутатів обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) назв організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією (абзац перший частини першої статті 241 Кодексу) | Після закінчення реєстрації кандидатів у депутати до затвердження тексту виборчого бюлетеня |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Затвердження тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі (далі – виборчий бюлетень) та встановлення його ступеня захисту (частина друга статті 240 Кодексу) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Утворення контрольної комісії, що здійснює контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів (абзац другий частини третьої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Проведення жеребкування щодо визначення кандидатур, які підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій (абзац дванадцятий частини першої статті 204 Кодексу) | Не пізніш як на восьмий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу таких комісій | До 8 жовтня 2020 року включно | Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій (абзац перший частини першої статті 204 Кодексу, пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня 2020 року включно | Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією (частина сьома статті 204 Кодексу) | Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій |  | Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію |
|  | Оприлюднення рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб (частина сьома статті 204 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Територіальна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу комісію – відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу проміжних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства (частина восьма статті 214 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відомостей проміжних фінансових звітів на офіційному вебсайті відповідної територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений нею спосіб (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача у відповідному виборчому окрузі від організації партії, яка висунула виборчий список, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови від громадської організації та видача відповідних посвідчень (частина шоста статті 60, частина п’ята статті 239 Кодексу) | Не пізніше ніж на третій день після внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, яка висунула виборчі списки, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадської організації та видача або направлення копії рішення відповідно уповноваженій особі організації партії у відповідному виборчому окрузі, кандидату, керівнику відповідної громадської організації (частина тринадцята статті 60, частина одинадцята статті 239 Кодексу) | Після отримання відповідної заяви |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів для голосування відповідно з виборів депутатів сільської, селищної ради та сільського, селищного голови (пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Сільська, селищна виборча комісія |
|  | Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виборчих бюлетенів з виборів депутатів сільської, селищної ради та сільського, селищного голови (пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за чотири дні до дня голосування | До 20 жовтня 2020 року включно | Сільська, селищна виборчі комісії |
|  | Оприлюднення зведеної інформації про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу, на офіційному вебсайті відповідної територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (абзац четвертий частини другої статті 242 Кодексу) | Не пізніше як за один день до дня голосування | До 23 жовтня 2020 року включно | Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів відповідно обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) |
| ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 25 жовтня 2020 року (частина перша статті 248 Кодексу) |  |  |  |  |
|  | Початок безперервного засідання територіальної виборчої комісії, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі (частина перша статті 254 Кодексу) | З моменту закінчення голосування | О 20 годині 25 жовтня 2020 року | Територіальна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу остаточних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства (частина восьма статті 214 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відомостей остаточних фінансових звітів на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності), на офіційних вебсайтах відповідних регіональних (територіальних) представництв Центральної виборчої комісії або в інший, визначений відповідною комісією спосіб (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів обласної ради, районної ради в територіальному виборчому окрузі (пункт 3 частини першої, частина друга статті 255 Кодексу) | Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування | До 3 листопада 2020 року включно | Сільська, селищна, міська |
|  | Встановлення результатів виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів (абзац перший частини першої статті 256 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Встановлення результатів голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах та з виборів сільського, селищного, міського голови у єдиному одномандатному виборчому окрузі на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних виборів (пункт 1 частини першої, частина друга статті 268 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу) виборча комісія |
|  | Офіційне оприлюднення шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результатів виборів депутатів обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщення їх на офіційному вебсайті комісії чи відповідної ради (за наявності), регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення) (частина перша статті 282 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів відповідних виборів |  | Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів |
|  | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі (абзац другий частини вісімнадцятої статті 254 Кодексу) | Після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії копій рішень, прийнятих відповідно до частин третьої та четвертої статті 283 Кодексу (частина сьома статті 283 Кодексу) | Невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів бюджетних коштів (частина восьма статті 210 Кодексу) | Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Повернення грошової застави, внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування, якщо за підсумками виборів місцева організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або кандидата визнано обраним (частина п’ята статті 225 Кодексу) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Перерахування грошової застави внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування (крім тих, які за підсумками виборів організації партії отримали право на участь в розподілі депутатських мандатів або кандидатів визнано обраними) відповідно до сільського, селищного, районного у місті, міського, районного, обласного бюджету (частина шоста статті 225 Кодексу) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (частина дев’ята статті 210 Кодексу) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Завершення виборчого процесу (частина третя статті 196 Кодексу) | Через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  | Суб’єкти виборчого процесу |
|  | Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 73 Кодексу) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
|  | Подання до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів заяви про реєстрацію депутатом обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним міським головою та документів, визначених частиною першою статті 283 Кодексу (частина перша статті 283 Кодексу) | Протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів |  | Особа, обрана депутатом обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію депутата обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови (частина третя статті 283 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня отримання документів для реєстрації особи депутатом чи сільських, селищним, міським головою |  | Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів |

Секретар територіальної

виборчої комісії                      										 О.І.Гелалі